## 작업계획
CampusRAG 챗봇 작업계획
담당·예정일은 팀 확정 후 입력 | [5 empty] | 기준일 | 2026-10-07
완료 | 3 | 구현완료 | 4 | 검증대기 | 2 | 미착수 | 10
항목 수 집계이며 전체 진척률·답변 정답률이 아닙니다.
ID | 우선순위 | 작업 제목 | 담당 역할 | 상태 | 선행 작업 | 완료 조건 | 예정일 | 근거
B01 | 기반 | 공식 자료 수집·첨부 추출 | 데이터 | 구현완료 | 없음 | 공지·안내·FAQ·서식 수집과 PDF/HWP/이미지 처리 구현 |  | crawler/; core/extractor/
B02 | 기반 | 통합 지식과 벡터 DB | 데이터·BE | 구현완료 | B01 | 1,366문서·3,447청크 정합성 확인. 자료 최신성은 별도 |  | data/unified_manifest.json
B03 | 기반 | 검색·근거 답변·유보 | AI·BE | 구현완료 | B02 | 연도·학기 보정, 출처 카드, 근거 부족·API 오류 처리 |  | core/rag.py; core/prompts.py
B04 | 기반 | 웹과 챗봇 API | FE·BE | 구현완료 | B03 | React 질문·답변·원문 확인 및 FastAPI 익명 요청 구현 |  | frontend-web/src/App.tsx; backend/main.py
B05 | 기반 | 챗봇 전용 제품 분리 | 공통 | 완료 | B04 | 인증·개인 일정·캘린더·알림 기본 실행에서 제외 |  | docs/codex_chatbot_separation_report_20260927.md
B06 | 기반 | 선별 오프라인 회귀 검사 | QA | 완료 | B05 | 2026-10-07 5개 파일 65 passed. 실제 LLM 평가와 구분 |  | docs/campusrag_chatbot_progress_and_tasks_20261007.md
P001 | P0 | 기준 산출물 통일 | PM·문서 | 완료 | B05 | PRD·계획서·발표·마일스톤·WBS·대본의 범위와 수치 일치 |  | docs/chatbot_release_20261007/README.md
P002 | P0 | 핵심 공지·학교정보 갱신 | 데이터 | 미착수 | B01 | 9/15 이후 자료와 주요 5대 주제 갱신, 실패·확인일 기록 |  | data/unified_campus_knowledge.json
P003 | P0 | 신규 공지를 통합 입력에 연결 | 데이터·BE | 미착수 | P002 | crawled_notices_enriched 입력과 기존 자료 URL·정정본 병합 |  | scripts/build_unified_dataset.py; .github/workflows/crawl.yml
P004 | P0 | 본문 미확보·OCR 핵심 오류 보강 | 데이터·QA | 미착수 | P002 | 제목만202건 중 주요질문 자료 우선, 날짜·시각 원문 대조 |  | data/unified_manifest.json; docs/campusrag_evaluation_baseline.md
P005 | P0 | 실제 LLM 평가와 오류 기록 | AI·QA | 검증대기 | P003,P004 | 30~50질문 평가. 근거지지90% 목표, 오류·미실행 별도 집계 |  | docs/저학년의_반란_CampusRAG_챗봇_PRD_v1.1_20260927.docx
P101 | P1 | 검색·답변 조건 혼입 개선 | AI·BE | 미착수 | P005 | 연도·대상·제외조건·복합날짜 오답을 동일질문 전후비교 |  | docs/gemini_core5_live_review.md
P102 | P1 | 입력·통신·동시 요청 안정화 | FE·BE | 미착수 | B04 | 500자 안내, 시간 제한·재시도, 동기생성 요청간 영향 확인 |  | frontend-web/src/App.tsx; backend/main.py
P103 | P1 | Gemini 배포 설정 정합성 | BE·운영 | 미착수 | B05 | LLM_PROVIDER와 GEMINI_MODEL 명시, 키 환경변수 주입 |  | config.py; docker-compose.yml
P104 | P1 | Cloudtype 무료 환경 자원 검증 | BE·운영 | 검증대기 | P103 | 최신 AMD64 이미지·1GB RAM/디스크·첫응답·재시작 측정 |  | https://cloudtype.io/pricing
P105 | P1 | 최신 챗봇판 검증용 배포 | BE·운영 | 미착수 | P104 | 실제 질문·공식링크·모바일 확인. /health만으로 완료판정 금지 |  | docs/campusrag_local_container_guide.md
P106 | P1 | 수집부터 서비스 반영과 복구 | 데이터·운영 | 미착수 | P003,P105 | 새 통합본·새 DB 검증 후 전환, 자료버전 확인·롤백 |  | README.md; .github/workflows/official-site.yml
P107 | P1 | 학생 사용자 테스트 | QA·FE | 미착수 | P005,P105 | 10명 이상 질문→답변→원문확인, 만족4.0/5 목표·결함수정 |  | docs/저학년의_반란_CampusRAG_챗봇_PRD_v1.1_20260927.docx
P108 | P1 | 실측 결과와 최종 발표 반영 | PM·공통 | 미착수 | P107 | 목표/실적/한계를 구분한 최종 보고·시연·라이선스 확인 |  | docs/chatbot_release_20261007/
P201 | P2 | 평가에 따른 검색·대화 고도화 | AI·FE | 후속 | P005 | 실패질문을 기준으로 BM25·표청킹·스트리밍·맥락 선택 |  | docs/campusrag_improvement_plan_20260923.md

## 기준과측정
CampusRAG 기준과 측정
기준일 2026-10-07. 실적과 목표를 구분합니다.
구분 | 항목 | 값 | 단위 | 의미·상태 | 근거
실적 | 통합 문서 | 1366 | 문서 | 9/15 로컬 스냅샷 | data/unified_manifest.json
실적 | 공지 | 986 | 문서 | 2127 909 / 2128 67 / 2203 10 | data/unified_campus_knowledge.json
실적 | 상시 안내 | 144 | 문서 | 수강·졸업·휴복학 등 안내 | data/unified_manifest.json
실적 | FAQ | 179 | 문서 | 공식 학사 질의응답 | data/unified_manifest.json
실적 | 학사 서식 | 57 | 문서 | 서식·첨부 자료 | data/unified_manifest.json
실적 | 제목만 확보 | 202 | 문서 | 전부 공지. 상세 조건 유보 | data/unified_manifest.json
계산 | 제목만 확보 비율 | 14.79% | 비율 | 통합 문서 기준 | 위 실적 값
실적 | 본문·보강 상태 | 1164 | 문서 | 완전성·OCR 정확도와 별개 | data/unified_manifest.json
실적 | 벡터 청크 | 3447 | 청크 | 현재 기본 campus_knowledge | data/integrated_eval_chroma_db/ingest_report.json
실적 | 선별 회귀 검사 | 65 | 테스트 | 10/7 통과, 1 warning, 실제 LLM 평가 아님 | docs/campusrag_chatbot_progress_and_tasks_20261007.md
목표 | 대표 평가 질문 하한 | 30 | 질문 | 30~50문항으로 계획 | 챗봇 PRD v1.1
목표 | 근거 지지 답변 | 90% | 비율 | 현재판 달성 미검증 | 챗봇 PRD v1.1
목표 | 사용자 테스트 하한 | 10 | 명 | 현재 미실시 | 챗봇 PRD v1.1
목표 | 만족도 | 4 | 5점 만점 | 현재 미측정 | 챗봇 PRD v1.1
설정 | 생성 LLM | Gemini API |  | 로컬 .env provider gemini 확인 | config.py; 환경 설정 허용키 확인
설정 | 검색 임베딩 | ko-sroberta |  | 서버 실행, 생성 LLM과 구분 | config.py; core/rag.py
미검증 | 최신판 외부 배포 | 검증대기 |  | 무료티어는 자원·재시작 검증 필요 | docs/campusrag_local_container_guide.md