## 기능정의
저학년의 반란 CampusRAG 기능정의 v1.0
NO | 기능/비기능ID | 기능명 | 세부기능명 | 우선순위 | 기능유형 | 상세기능명 | 담당자 | 종료일 | 진행상태 | 비고
1 | FR-001 | 익명 질문 접수 | F01 | 필수 | 기능 | 로그인 없이 POST 요청을 받아 Pydantic으로 길이와 검색 개수를 검증한다. UI는 trim 후 공백 입력과 처리 중 중복 전송을 차단한다. 입력: question 1~500자, top_k 1~10 기본 3 예외: 범위 밖 요청은 HTTP 422. 프론트의 500자 사전 제한은 미구현이다. | 팀 배정 필요 |  | 구현 및 보완 필요 | backend/schemas.py; frontend-web/src/App.tsx tests/test_api.py; tests/test_chatbot_only.py
2 | FR-002 | 질문별 독립 처리 | F01 | 필수 | 기능 | 대화 이력은 React 메모리에서 표시만 한다. API는 이전 메시지를 전송하지 않으며 질문 하나로 근거를 검색한다. 입력: 현재 질문 한 건 예외: 주제를 생략한 후속 질문은 맥락을 계승하지 않는다. 새로고침 시 대화가 사라진다. | 팀 배정 필요 |  | 구현 | frontend-web/src/App.tsx; backend/schemas.py 독립 질문 요청 본문 확인 및 수동 UI 검사
3 | FR-003 | 공식 자료 근거 검색 | F02 | 필수 | 기능 | 한국어 임베딩으로 후보를 검색하고 연도·차수·제목 및 공식 안내의 주제를 반영해 재정렬한다. URL을 기준으로 근거 중복을 제한한다. 입력: 질문, top_k, 활성 Chroma 컬렉션 예외: 임계값을 통과한 관련 근거가 없으면 빈 검색 결과를 반환한다. | 팀 배정 필요 |  | 구현 | core/rag.py; core/embedder.py tests/test_official_knowledge_retrieval.py; tests/test_retrieval_grounding.py
4 | FR-004 | 근거 기반 답변 생성 | F03 | 필수 | 기능 | 설정된 Gemini·OpenAI API 또는 로컬 모델로 답변을 생성한다. 대상·기간·제외 조건을 근거에 맞게 요약하며 프롬프트에 없는 사실은 추정하지 않도록 안내한다. 입력: 질문과 선택된 근거 예외: LLM 호출 실패는 안전한 오류 유형으로 변환한다. 실제 사실 지지율은 별도 평가가 필요하다. | 팀 배정 필요 |  | 구현 및 실 LLM 평가 필요 | core/rag.py; core/prompts.py tests/test_api.py; 실제 30~50질문 평가 계획
5 | FR-005 | 공식 출처 카드 제공 | F04 | 필수 | 기능 | 답변 아래에 출처 분류·제목·등록일·게시 출처를 표시한다. URL이 있을 때 원문 링크를 새 탭으로 연다. 입력: title, source, category, date, url 예외: 날짜 또는 URL이 비면 해당 값만 생략한다. 수집 확인일을 등록일로 바꾸지 않는다. | 팀 배정 필요 |  | 구현 | frontend-web/src/App.tsx; backend/schemas.py tests/test_chatbot_only.py; 원문 링크 수동 검사
6 | FR-006 | 유보 및 장애 안내 | F05 | 필수 | 기능 | 근거 없음과 본문 부족을 구분해 상세 답변을 유보한다. API 실패는 붉은 오류 답변으로 표시한다. HTTP 503·504·5xx·4xx와 연결 실패의 안내를 구분한다. 입력: no_context, title_only_notice, api_error 또는 HTTP 상태 예외: 원시 예외·API 키를 반환하지 않는다. 전용 재시도 버튼 없이 같은 질문을 다시 입력한다. | 팀 배정 필요 |  | 구현 | backend/main.py; core/rag.py; frontend-web/src/App.tsx tests/test_api.py; tests/test_regressions.py
7 | FR-007 | 공식 원본 수집 | F06 | 필수 | 기능 | 공지·안내·FAQ·서식의 본문과 메타데이터를 수집한다. 갱신 주기와 누락 범위를 기록하며 실패 시 기존 유효 본문을 보존한다. 입력: 공지 게시판, 상시 안내, FAQ, 서식 URL 예외: 로그인 자료, 삭제 공지, 동적·외부 페이지의 전체 확보를 보장하지 않는다. | 팀 배정 필요 |  | 구현 및 서버 예약 설치 미확인 | crawler/official_site.py; crawler/faq.py; crawler/notice_archive.py; scripts/refresh_knowledge.py tests/test_official_site.py; tests/test_knowledge_collection.py
8 | FR-008 | 이미지 및 첨부 본문 보강 | F06 | 필수 | 기능 | Tesseract OCR과 문서 파서로 텍스트를 추출한다. 파일 크기·페이지·시간 제한과 캐시를 적용하고 추출 결과 상태를 보존한다. 입력: 본문 이미지, PDF, HWP, HWPX 예외: 암호화·손상·미지원 파일은 상태를 남기고 전체 처리를 계속한다. 사설 주소 다운로드를 차단한다. | 팀 배정 필요 |  | 구현 | core/extractor/; scripts/enrich_notice_archive.py; scripts/enrich_official_pages.py tests/test_extractor.py; tests/test_enrich_notice_archive.py
9 | FR-009 | 통합 색인 후보 검증 | F06 | 필수 | 기능 | 중복과 정정본을 통합하고 별도 후보 경로에 JSON·manifest·Chroma를 생성한다. ID와 본문 해시의 누락·추가·오래된 본문·검증불가 수를 검사한다. 입력: 원본·보강 JSON과 입력 해시 예외: 수집 범위 미완료 또는 엄격 동기화 실패 시 운영 교체를 막는다. 원본 Git 갱신만으로 활성 색인을 갱신하지 않는다. | 팀 배정 필요 |  | 구현 | scripts/build_unified_dataset.py; scripts/refresh_knowledge.py; scripts/check_data_status.py tests/test_unified_refresh.py; tests/test_refresh_knowledge.py
10 | FR-010 | 지식 스냅샷 적용 및 복구 | F06 | 필수 | 기능 | 정지 상태를 확인하고 이전 묶음을 백업한 뒤 일관된 새 묶음으로 교체한다. 재시작 후 검색과 답변을 확인하고 실패 시 이전 경로로 복구한다. 입력: 후보 JSON·manifest·Chroma 묶음 예외: Docker 볼륨 루트 rename은 지원하지 않는다. 홈서버 적용과 예약 작업 설치는 별도 운영 확인이 필요하다. | 팀 배정 필요 |  | 도구 구현 및 운영 반영 미확인 | scripts/activate_knowledge_snapshot.py; scripts/verify_knowledge_snapshot.py tests/test_activate_knowledge_snapshot.py; 재시작 후 수동 확인
11 | NFR-001 | 정확성 | 품질 요구 | 필수 | 비기능 | 대표 독립 질문 30~50개에서 핵심 사실의 근거 지지율 90% 이상 검증: 원문과 답변을 평가자가 대조. 미달·오답·유보를 분리 기록 | 팀 배정 필요 |  | 목표 및 미측정 | 2026-10-18 TRD 3장. 목표와 달성 결과 구분
12 | NFR-002 | 성능 | 품질 요구 | 필수 | 비기능 | 동일 배포 환경에서 콜드 기동과 최초·반복 요청 각 30회 이상 측정 후 p50·p95 목표 확정 검증: 초기화·검색·LLM 대기를 포함해 응답시간과 최대 메모리 측정 | 팀 배정 필요 |  | 기준 수립 필요 | 2026-10-18 TRD 3장. 목표와 달성 결과 구분
13 | NFR-003 | 안정성 | 품질 요구 | 필수 | 비기능 | 새 후보의 missing·extra·stale·unverifiable 문서 수 모두 0 검증: 엄격 동기화 검사 및 대표 검색 6건 전부 통과 | 팀 배정 필요 |  | 검사 도구 구현 | 2026-10-18 TRD 3장. 목표와 달성 결과 구분
14 | NFR-004 | 최신성 | 품질 요구 | 필수 | 비기능 | 최근 공지는 매일, 일반 안내·FAQ는 14일 주기로 재확인 검증: 마지막 확인시각·원본 해시·활성 색인 버전을 함께 기록 | 팀 배정 필요 |  | 운영 목표 및 예약 설치 미확인 | 2026-10-18 TRD 3장. 목표와 달성 결과 구분
15 | NFR-005 | 보안 | 품질 요구 | 필수 | 비기능 | 클라이언트 응답·번들·오류 본문에서 비밀키와 원시 제공자 예외 0건 검증: 키 노출 검사, 입력 경계 검사, 다운로드 사설 주소 차단 검사 | 팀 배정 필요 |  | 일부 구현 및 운영 점검 필요 | 2026-10-18 TRD 3장. 목표와 달성 결과 구분
16 | NFR-006 | 사용성 | 품질 요구 | 필수 | 비기능 | 학생 10명 이상 과제 수행 평가, 만족도 평균 4.0/5 이상 검증: 동일 설문과 탐색 과제 수행 결과 집계 | 팀 배정 필요 |  | 목표 및 미측정 | 2026-10-18 TRD 3장. 목표와 달성 결과 구분
17 | NFR-007 | 호환성과 접근성 | 품질 요구 | 필수 | 비기능 | 360px 모바일과 1280px PC에서 핵심 기능 사용, 키보드 입력·원문 링크 접근 검증: Chrome·Safari·Edge 수동 검사. 오류 안내와 색상 외 문구 확인 | 팀 배정 필요 |  | 검증 계획 | 2026-10-18 TRD 3장. 목표와 달성 결과 구분
18 | NFR-008 | 복구와 가용성 | 품질 요구 | 필수 | 비기능 | 후보 교체 실패 시 이전 JSON·DB·manifest 묶음으로 복구 후 대표 검색 통과 검증: 정지·백업·복구 리허설 및 재시작 확인. 가용률 목표는 측정 후 확정 | 팀 배정 필요 |  | 절차 설계 및 운영 미확인 | 2026-10-18 TRD 3장. 목표와 달성 결과 구분
19 | NFR-009 | 유지보수 | 품질 요구 | 필수 | 비기능 | PRD F01~F06을 TRD·API·소스·테스트·AC에 연결하고 범위 밖 계정 모듈을 기본 앱에서 미사용 검증: 추적표와 익명 기동 검사, 의존성 파일 및 버전 기록 | 팀 배정 필요 |  | 문서화 및 회귀 기반 보유 | 2026-10-18 TRD 3장. 목표와 달성 결과 구분
기준 2026-10-18 / Git 8349320 + 기존 로컬 변경 / 실명 담당·종료일 미확정 / 구현은 코드 존재 기준
출처: backend/main.py, backend/schemas.py, core/, crawler/, scripts/, frontend-web/src/App.tsx 및 TRD v1.0. 활성 지식 2026-10-09 생성, 1,485문서/6,886청크.

## UI목록
저학년의 반란 CampusRAG UI목록 v1.0
NO | 화면ID | 기능명 | 화면유형 | 화면명 | 담당자 | 종료일 | 진행상태 | 요구사항ID | 비고
1 | UI-001 | 챗봇 | 메인 | 첫 접속 | 웹 담당 미정 |  | 구현 | FR-001, FR-002 | 로그인 없이 환영 문구와 예시 질문을 표시한다. 소스: App / INITIAL_MESSAGES
2 | UI-002 | 챗봇 | 메인 상태 | 질문 작성 | 웹 담당 미정 |  | 구현 | FR-001 | 공백 전송 차단, Enter 및 전송 버튼으로 같은 처리를 실행한다. 소스: App / send
3 | UI-003 | 챗봇 | 메인 상태 | 답변 대기 | 웹 담당 미정 |  | 구현 | FR-001, FR-004 | 사용자 질문과 점 애니메이션을 표시하고 중복 전송을 차단한다. 소스: TypingBubble
4 | UI-004 | 챗봇 | 메인 상태 | 답변과 출처 | 웹 담당 미정 |  | 구현 | FR-004, FR-005 | 답변 아래에 공식 출처의 제목·분류·날짜·링크를 표시한다. 소스: BotBubble
5 | UI-005 | 챗봇 | 예외 상태 | 근거 없음 | 웹 담당 미정 |  | 구현 | FR-006 | no_context 안내를 표시하고 구체적인 새 질문을 입력할 수 있다. 소스: CampusRAG.query / BotBubble
6 | UI-006 | 챗봇 | 예외 상태 | 제목만 있는 공지 | 웹 담당 미정 |  | 구현 | FR-005, FR-006 | 상세 답변을 유보하고 확보된 원문 링크를 제공한다. 소스: CampusRAG.query / BotBubble
7 | UI-007 | 챗봇 | 예외 상태 | 생성 API 오류 | 웹 담당 미정 |  | 구현 | FR-006 | api_error 안내를 오류 색상으로 표시하고 출처가 있으면 유지한다. 소스: App / isApiError
8 | UI-008 | 챗봇 | 예외 상태 | 통신 및 HTTP 오류 | 웹 담당 미정 |  | 구현 | FR-006 | 503·504·5xx·4xx·연결 실패를 구분한 안내를 표시한다. 소스: App / catch
9 | UI-009 | 챗봇 | 공통 동작 | 대화 초기화 | 웹 담당 미정 |  | 구현 및 경쟁상태 보완 필요 | FR-002 | 대화와 입력을 초기 상태로 되돌린다. 처리 중 요청 취소는 미구현이다. 소스: App / reset
10 | UI-010 | 챗봇 | 모달 | 프로젝트 안내 | 웹 담당 미정 |  | 구현 | FR-005, NFR-006 | 비공식 서비스와 공식 원문 확인 안내를 표시한다. 소스: InfoLicenseModal / about
11 | UI-011 | 챗봇 | 모달 탭 | 모델과 폰트 안내 | 웹 담당 미정 |  | 구현 | NFR-009 | 앱에 포함된 모델과 폰트 안내를 표시한다. 현재 실행 모델명 표시 기능은 아니다. 소스: InfoLicenseModal / models
12 | UI-012 | 챗봇 | 모달 탭 | 오픈소스 안내 | 웹 담당 미정 |  | 구현 | NFR-009 | 프로젝트 및 주요 라이브러리 라이선스 고지를 표시한다. 소스: InfoLicenseModal / oss
13 | UI-013 | 챗봇 | 반응형 | 모바일 화면 | 웹 담당 미정 |  | 구현 및 단말 검증 필요 | NFR-007 | 상단 헤더·스크롤 메시지·하단 입력창 및 safe-area를 유지한다. 소스: App / 100dvh / safe-area
14 | UI-014 | 챗봇 | 개선 설계 | 입력 길이 안내 | 웹 담당 미정 |  | 추가 설계 | FR-001, NFR-006 | 500자 초과 사전 차단과 글자 수·입력 오류 안내를 추가한다. 소스: 현재 프론트 미구현. 서버는 422 응답
기준 2026-10-18 / Git 8349320 + 기존 로컬 변경 / 실명 담당·종료일 미확정 / 구현은 코드 존재 기준
출처: backend/main.py, backend/schemas.py, core/, crawler/, scripts/, frontend-web/src/App.tsx 및 TRD v1.0. 활성 지식 2026-10-09 생성, 1,485문서/6,886청크.

## 프로그램
저학년의 반란 CampusRAG 프로그램 v1.0
NO | 프로그램ID | 기능명 | 세부기능 | 난이도 | 중요도 | 프로그램명 | 소스코드 | 담당자 | 종료일 | 진행상태 | 요구사항ID | 비고
1 | PG-001 | 웹 | 질문·상태 관리 | 중 | 상 | App / send / reset | frontend-web/src/App.tsx | 웹 담당 미정 |  | 구현 | FR-001, FR-002, FR-006 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
2 | PG-002 | 웹 | 답변·출처 렌더링 | 중 | 상 | BotBubble | frontend-web/src/App.tsx | 웹 담당 미정 |  | 구현 | FR-004, FR-005 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
3 | PG-003 | 웹 | 대기·정보 모달 | 하 | 중 | TypingBubble / InfoLicenseModal | frontend-web/src/App.tsx | 웹 담당 미정 |  | 구현 | FR-006, NFR-009 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
4 | PG-004 | API | HTTP 라우트·지연 초기화 | 중 | 상 | FastAPI app / get_or_init_rag | backend/main.py | API 담당 미정 |  | 구현 | FR-001, FR-003, FR-004 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
5 | PG-005 | API | 요청·응답 검증 | 하 | 상 | QueryRequest / SourceCard / Responses | backend/schemas.py | API 담당 미정 |  | 구현 | FR-001, FR-005, FR-006 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
6 | PG-006 | 검색 | 근거 검색·재정렬 | 상 | 상 | CampusRAG.retrieve | core/rag.py | 검색 담당 미정 |  | 구현 | FR-003 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
7 | PG-007 | 생성 | LLM 전환·생성·오류 | 상 | 상 | CampusRAG.query / _load_llm | core/rag.py | 생성 담당 미정 |  | 구현 및 실 평가 필요 | FR-004, FR-006 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
8 | PG-008 | 생성 | 근거 답변 프롬프트 | 중 | 상 | 프롬프트 템플릿 | core/prompts.py | 생성 담당 미정 |  | 구현 | FR-004 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
9 | PG-009 | 색인 | 청킹·임베딩·upsert | 상 | 상 | split_notice_into_chunks / ingest_to_chroma | core/embedder.py | 색인 담당 미정 |  | 구현 | FR-003, FR-009 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
10 | PG-010 | 설정 | 경로·모델·검색 설정 | 하 | 상 | 환경변수 및 기본값 | config.py | 설정 담당 미정 |  | 구현 | FR-003, FR-004, FR-009 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
11 | PG-011 | 수집 | 공식 안내·서식 | 상 | 상 | 공식 사이트 크롤러 | crawler/official_site.py | 수집 담당 미정 |  | 구현 | FR-007 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
12 | PG-012 | 수집 | 학사 FAQ | 중 | 중 | FAQ 수집 | crawler/faq.py | 수집 담당 미정 |  | 구현 | FR-007 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
13 | PG-013 | 수집 | 공지 아카이브 | 상 | 상 | 게시판 공지 수집 | crawler/notice_archive.py | 수집 담당 미정 |  | 구현 | FR-007 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
14 | PG-014 | 수집 | 브라우저 공지 수집 | 중 | 중 | Playwright 수집 경로 | crawler/hansung_pw.py | 수집 담당 미정 |  | 구현 | FR-007 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
15 | PG-015 | 보강 | 첨부 추출 오케스트레이션 | 상 | 상 | KnowledgeEnricher / NoticeEnricher | core/extractor/knowledge.py; core/extractor/pipeline.py | 보강 담당 미정 |  | 구현 | FR-008 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
16 | PG-016 | 보강 | 안전한 다운로드 | 상 | 상 | 다운로드 및 SSRF 검사 | core/extractor/downloader.py | 보강 담당 미정 |  | 구현 | FR-008, NFR-005 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
17 | PG-017 | 보강 | OCR·PDF·HWP 추출 | 상 | 상 | 파일별 텍스트 추출기 | core/extractor/ocr.py; pdf.py; hwp.py | 보강 담당 미정 |  | 구현 | FR-008 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
18 | PG-018 | 보강 | 기존 공지 보강 | 중 | 상 | 공지 아카이브 보강 CLI | scripts/enrich_notice_archive.py | 보강 담당 미정 |  | 구현 | FR-008 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
19 | PG-019 | 보강 | 안내·서식 보강 | 중 | 상 | 공식 페이지 보강 CLI | scripts/enrich_official_pages.py | 보강 담당 미정 |  | 구현 | FR-008 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
20 | PG-020 | 통합 | 정정·중복 해소·manifest | 상 | 상 | build_unified_dataset | scripts/build_unified_dataset.py | 통합 담당 미정 |  | 구현 | FR-009 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
21 | PG-021 | 통합 | 후보 생성·동기화 | 상 | 상 | refresh_knowledge | scripts/refresh_knowledge.py | 통합 담당 미정 |  | 구현 | FR-007, FR-008, FR-009 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
22 | PG-022 | 검증 | 본문·ID 동기화 진단 | 상 | 상 | 데이터 상태 진단 | scripts/check_data_status.py | 검증 담당 미정 |  | 구현 | FR-009, NFR-003 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
23 | PG-023 | 검증 | 대표 검색 검사 | 중 | 상 | 스냅샷 검색 검증 | scripts/verify_knowledge_snapshot.py | 검증 담당 미정 |  | 구현 | FR-009 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
24 | PG-024 | 운영 | 적용·백업·롤백 | 상 | 상 | activate_knowledge_snapshot | scripts/activate_knowledge_snapshot.py | 운영 담당 미정 |  | 구현 및 운영 미확인 | FR-010 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
25 | PG-025 | 배포 | 웹 빌드·API 실행 | 중 | 상 | 다단계 Docker 빌드·Compose | Dockerfile; docker-compose.yml | 배포 담당 미정 |  | 설정 보유 및 현재 운영 미검증 | NFR-008, NFR-009 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
26 | PG-026 | 웹 | 500자 사전 제한 | 하 | 중 | 입력 길이 검증 개선 | frontend-web/src/App.tsx (수정 예정) | 웹 담당 미정 |  | 추가 설계 | FR-001, NFR-006 | 파일·모듈 단위. 실명 담당 및 종료일 미확정
기준 2026-10-18 / Git 8349320 + 기존 로컬 변경 / 실명 담당·종료일 미확정 / 구현은 코드 존재 기준
출처: backend/main.py, backend/schemas.py, core/, crawler/, scripts/, frontend-web/src/App.tsx 및 TRD v1.0. 활성 지식 2026-10-09 생성, 1,485문서/6,886청크.

## IF및API
저학년의 반란 CampusRAG IF및API v1.0
NO | IF ID | 기능명 | 세부기능 | 유형 | 인터페이스명 | 소스코드 | 담당자 | 종료일 | 진행상태 | 요구사항ID | 비고
1 | API-001 | 시스템 | 서버 생존 확인 | GET | /health | backend/main.py | 서버 담당 미정 |  | 구현 | NFR-008 | status, version, llm_provider, doc_count. 초기화 전 count=0 가능
2 | API-002 | 질의응답 | 검색과 생성 | POST | /api/query | backend/main.py; backend/schemas.py | 서버 담당 미정 |  | 구현 | FR-001, FR-004, FR-005, FR-006 | question 1~500자, top_k 1~10. JSON 응답. 익명
3 | API-003 | 검색 | LLM 없는 검색 | POST | /api/retrieve | backend/main.py; backend/schemas.py | 서버 담당 미정 |  | 구현 | FR-003 | QueryRequest 공통. results와 contents. UI 직접 메뉴 없음
4 | IF-001 | 생성 | 외부/로컬 LLM | SDK | 설정된 제공자 SDK 호출 | core/rag.py | 서버 담당 미정 |  | 구현 | FR-004, FR-006 | 서버 전용 비밀키. timeout·rate_limit 등 안전한 유형으로 변환
5 | IF-002 | 저장 | Chroma 검색과 적재 | 라이브러리 | campus_knowledge 컬렉션 | core/embedder.py; core/rag.py | 서버 담당 미정 |  | 구현 | FR-003, FR-009 | 색인 경로·JSON·컬렉션 설정 일치 필요
6 | IF-003 | 수집 | 학교 공식 웹 | HTTP GET | 정책에 등록된 공개 URL | crawler/official_site.py; crawler/notice_archive.py | 서버 담당 미정 |  | 구현 | FR-007 | 학교 공지·안내·FAQ·서식. 로그인 우회 없음
7 | IF-004 | 보강 | 이미지·첨부 다운로드 | HTTP GET | 검증한 파일 URL | core/extractor/downloader.py | 서버 담당 미정 |  | 구현 | FR-008, NFR-005 | 사설 IP 차단, 파일 크기·시간 제한
8 | IF-005 | 운영 | 후보 생성 CLI | CLI | scripts/refresh_knowledge.py | scripts/refresh_knowledge.py | 서버 담당 미정 |  | 구현 | FR-009 | 독립 후보 생성. 성공이 운영 적용 완료를 뜻하지 않음
9 | IF-006 | 운영 | 스냅샷 적용 CLI | CLI | scripts/activate_knowledge_snapshot.py | scripts/activate_knowledge_snapshot.py | 서버 담당 미정 |  | 구현 | FR-010 | 서비스 정지 확인. 백업 후 묶음 교체
기준 2026-10-18 / Git 8349320 + 기존 로컬 변경 / 실명 담당·종료일 미확정 / 구현은 코드 존재 기준
출처: backend/main.py, backend/schemas.py, core/, crawler/, scripts/, frontend-web/src/App.tsx 및 TRD v1.0. 활성 지식 2026-10-09 생성, 1,485문서/6,886청크.

## 테이블
저학년의 반란 CampusRAG 테이블 v1.0
NO | 주제영역 | 테이블ID | 테이블명 | 테이블설명 | 담당자 | 종료일 | 진행상태 | 비고
1 | 지식 원본 | DS-001 | 통합 문서 | 공지·안내·FAQ·서식을 통합한 문서 배열. 논리 PK id, URL로 중복 통합 | 데이터 담당 미정 |  | 구현 | data/unified_campus_knowledge.json FR-003, FR-009 논리 저장소이며 업무용 SQL 테이블 아님
2 | 검색 색인 | DS-002 | campus_knowledge | 청크 텍스트·임베딩·메타데이터. 논리 PK chunk_id, parent_id로 문서 참조 | 데이터 담당 미정 |  | 구현 | Chroma 컬렉션 FR-003, FR-009 논리 저장소이며 업무용 SQL 테이블 아님
3 | 버전 관리 | DS-003 | 통합 manifest | 입력 파일 해시·생성 시각·유형별 문서 수·통합 결정 기록 | 데이터 담당 미정 |  | 구현 | data/unified_manifest.json FR-009, FR-010 논리 저장소이며 업무용 SQL 테이블 아님
4 | 검증 기록 | DS-004 | 스냅샷 보고서 | 후보 JSON·DB·sync_report·refresh_report·retrieval_report 묶음 | 데이터 담당 미정 |  | 구현 | data/knowledge_snapshots/<RUN>/ FR-009, FR-010 논리 저장소이며 업무용 SQL 테이블 아님
5 | 수집 원본 | DS-005 | 원본 및 보강 JSON | 공식 원문과 OCR·첨부 추출 결과. 활성 통합 색인과 별도 버전 | 데이터 담당 미정 |  | 구현 | data/official_*.json; notice_archive*.json FR-007, FR-008 논리 저장소이며 업무용 SQL 테이블 아님
6 | 추출 캐시 | DS-006 | 첨부 추출 상태와 캐시 | 파일 SHA-256·다운로드 결과·추출 상태를 기록 | 데이터 담당 미정 |  | 구현 | 추출기 설정 경로 FR-008 논리 저장소이며 업무용 SQL 테이블 아님
기준 2026-10-18 / Git 8349320 + 기존 로컬 변경 / 실명 담당·종료일 미확정 / 구현은 코드 존재 기준
출처: backend/main.py, backend/schemas.py, core/, crawler/, scripts/, frontend-web/src/App.tsx 및 TRD v1.0. 활성 지식 2026-10-09 생성, 1,485문서/6,886청크.