## 갠트 차트 템플릿
WBS
프로젝트 이름 |  | Compus RAG |  |  |  |  | 조명 | 박성주, 이정환, 유우상, 서윤호
프로젝트 관리자 |  | 박성주 |  |  |  |  | 날짜 | 2026-09-15
NO | 작업 제목 | 작업자 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 완료 비율 | 완료조건 | 산출물 | Epic(요구기능) | 기타
1 | Inception(착수) |  | 2026-09-15 | 2026-09-22 |  | 70% | 착수 단계 검토 완료 |  | 착수 및 기획
1.1 | 프로젝트 헌장 | 공통 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 14 | 100% | 요구사항 및 기능 범위 확정 | 요구사항 정의서 | 기획
1.1.1 | 프로젝트 헌장 수정 | 공통 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 7 | 100% | 피드백 반영 및 헌장 최종 승인 | 최종 프로젝트 헌장 | 기획
1.2 | 조사 | DB / BE | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 14 | 100% | 학내 공지사항 구조 분석 | 데이터 분석 보고서 | 데이터 분석
1.3 | 예상 | 공통 | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 14 | 10% | 개발 환경 구축 및 기술 스택 설정 완료 | 기술 스택 명세서 | 아키텍처
1.4 | 이해당사자 | PM | 2026-09-08 | 2026-09-22 | 14 | 70% | 프로젝트 팀원 역할 분담 및 일정 확정 | WBS 및 마일스톤 | 일정관리
1.5 | 가이드라인 | 공통 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 7 | 60% | Git 저장소, 브랜치 전략, 컨벤션 정의 | 개발 가이드라인 | 작업 규칙
1.6 | 프로젝트 착수 | 공통 | 2026-09-15 | 2026-09-22 | 7 | 50% | KICK-OFF 미팅 및 환경 구축 완료 | 착수 보고서 | 착수
2 | Sprint-#1 |  | 2026-09-22 | 2026-09-29 |  | 19% | 데이터 파이프라인 개발 완료 |  | 데이터 & DB
2.1 | 범위 및 목표 설정 | DB / BE | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 7 | 22% | 한성대 공지사항 웹 크롤러 구현 | 크롤러 소스코드 | 데이터 수집
2.2 | 예산 | BE | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 7 | 16% | HWP, PDF, 이미지 OCR 파서 모듈 개발 | 파일 파서 모듈 | 문서 파싱/OCR
2.3 | 커뮤니케이션 계획 | DB / BE | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 7 | 0% | ChromaDB 임베딩 적재 파이프라인 구축 | VectorDB 인덱스 | 임베딩/검색
2.4 | 위험 관리 | BE/QA | 2026-09-22 | 2026-09-29 | 7 | 0% | SSRF 방어 및 파일 파싱 예외 처리 완료 | 보안 및 예외 모듈 | 데이터 보안
3 | Sprint-#2 |  | 2026-10-01 | 2026-10-10 |  | 0% | 백엔드 API & RAG 엔진 구동 |  | 백엔드 & RAG
3.1 | 상태 및 추적 | BE | 2026-10-01 | 2026-10-10 | 9 | 0% | LangChain + Gemma-2-2B RAG 체인 구축 | RAG 코어 모듈 | AI/RAG 엔진
3.2 | KPI | BE | 2026-10-01 | 2026-10-10 | 9 | 0% | FastAPI 백엔드 REST API 구현 (/chat, /search) | API 명세서 & BE 코드 | REST API
3.2.1 | 모니터링 | BE/QA | 2026-10-01 | 2026-10-10 | 9 | 0% | Tesseract OCR 엔진 연동 및 테스트 | OCR 파이프라인 | OCR 엔진
3.2.2 | 예측 | BE | 2026-10-01 | 2026-10-10 | 9 | 0% | 검색 성능 최적화 및 ko-sroberta 임베딩 튜닝 | 검색 파이프라인 | 검색 최적화
3.3 | 프로젝트 업데이트 | FE/UI | 2026-10-01 | 2026-10-10 | 9 | 0% | Streamlit / 모바일 웹 UI 화면 설계 | UI 레이아웃 코드 | FE 화면
3.3.1 | 차트 업데이트 | FE/BE | 2026-10-01 | 2026-10-10 | 9 | 0% | FE-BE 연동 (자연어 질문, 요약 카드, 원문 링크) | 통합 웹 애플리케이션 | 프론트 연동
4 | Retrospective(성과/모니터링) |  | 2026-10-11 | 2026-10-17 |  | 0% | 테스트, 배포 및 최종 발표 |  | 마감 및 배포
4.1 | 프로젝트 목표 | QA/BE | 2026-10-11 | 2026-10-16 | 5 | 0% | API 및 RAG 답변 정확도 단위/통합 테스트 | 테스트 결과 보고서 | QA 테스트
4.2 | 결과물 품질 | 공통 | 2026-10-11 | 2026-10-17 | 6 | 0% | Docker 컨테이너화 및 서버/HuggingFace 배포 | Dockerfile / 배포 서버 | CI/CD 배포
4.3 | 노력 및 비용 추적 | PM/FE | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 3 | 0% | 라이선스 표기 모달 및 UI/UX 보강 | 오픈소스 라이선스 문서 | UX 고도화
4.4 | 프로젝트 성과 | 공통 | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 3 | 0% | 시연 영상 제작, PPT 최종 완료 및 성과 발표 | 최종 발표 자료(PPT) | 프로젝트 마감